## Seguimiento
Sprint | Tarea principal | Descripción de tarea | Tipo | Prioridad | Fase | Desarrollador | Horas estimadas | Estado | Fecha de creación | Completado | Última actualización | Creado por
Sprint 1 | Plataforma web | Interfaz para navegador web | Frontend | Media | Beta | Gerardo P | 5 | En proceso | 2023-02-10 | - | 2023-02-13 | Equipo de diseño
Sprint 1 | Plataforma web | Interfaz para navegador web | Frontend | Media | Beta | Gerardo P | 5 | En proceso | 2023-02-10 | - | 2023-02-13 | Equipo de diseño
Sprint 2 | Aplicación móvil | Funciones para iOs y Android | Backend | Alta | Fase 1 | Ana M | 10 | Terminado | 2023-02-15 | 2023-02-27 | - | Equipo de desarrollo móvil
Sprint 2 | Aplicación móvil | Funciones para iOs y Android | Backend | Alta | Fase 1 | Ana M | 10 | Terminado | 2023-02-15 | 2023-02-27 | - | Equipo de desarrollo móvil
Sprint 3 | Módulo de descarga | Botones | UX/UI | Baja | Fase 3 | Luis C | 15 | Pendiente | - | - | - | Equipo de desarrollo principal
Sprint 3 | Módulo de descarga | Botones | UX/UI | Baja | Fase 3 | Luis C | 15 | Pendiente | - | - |  | Equipo de desarrollo principal
Sprint | Tarea principal | Descripción de tarea | Tipo | Prioridad | Fase | Desarrollador | Horas estimadas | Estado | Fecha de creación | Completado | Última actualización | Creado por
Sprint 1 | Formulario de Ingreso | Crear formulario de ingreso con campos para correo y contraseña | Frontend | Alta | Desarrollo | Carlon Gaitan y Daniel Loaiza | 8 | En proceso | 00/05/2024 | - | - | Equipo de desarrollo móvil
Sprint 1 | Validación de Usuario | Implementar validaciones y mensajes de error para el formulario de ingreso | Backend | Alta | Desarrollo | Carlon Gaitan y Daniel Loaiza | 6 | En proceso | 00/05/2025 | - | - | Equipo de desarrollo móvil
Sprint 1 | Mensajes de Error | Mostrar mensajes "Usuario no registrado" y "Contraseña incorrecta" | Frontend | Media | Desarrollo | Carlon Gaitan y Daniel Loaiza | 4 | En proceso | 00/05/2026 | - | - | Equipo de desarrollo móvil
Sprint 1 | Hipervínculos en Formulario | Agregar enlaces para "login" y "Crear usuario" | Frontend | Media | Desarrollo | Carlon Gaitan y Daniel Loaiza | 40 | En proceso | 00/05/2027 | - | - | Equipo de desarrollo móvil
Sprint 1 | Botón Ingresar | Implementar redirección al inicio de usuario tras validaciones correctas | Backend | Alta | Desarrollo | Carlon Gaitan y Daniel Loaiza | 5 | En proceso | 00/05/2028 | - | - | Equipo de desarrollo móvil
Sprint 1 | Botón Ver Domicilios | Implementar botón "Ver domicilios" activo según condiciones | Frontend | Media | Desarrollo | Carlon Gaitan y Daniel Loaiza | 4 | En proceso | 00/05/2029 | - | - | Equipo de desarrollo móvil
Sprint 2 | Inicio para Usuario Cliente | Crear interfaz de inicio con campo de búsqueda y filtros avanzados | Frontend | Alta | Desarrollo | Carlon Gaitan y Daniel Loaiza | 12 | En proceso | 00/05/2030 | - | - | Equipo de desarrollo móvil
Sprint 2 | Mensaje de Bienvenida | Mostrar mensaje de bienvenida con nombre del usuario | Frontend | Media | Desarrollo | Carlon Gaitan y Daniel Loaiza | 4 | En proceso | 00/05/2031 | - | - | Equipo de desarrollo móvil
Sprint 2 | Botón Cerrar Sesión | Implementar botón para cerrar sesión con ventana de confirmación | Frontend | Alta | Desarrollo | Carlon Gaitan y Daniel Loaiza | 6 | En proceso | 00/05/2032 | - | - | Equipo de desarrollo móvil
Sprint 2 | Gestión del Carrito | Implementar carrito de compras con listado de productos, eliminación y actualización | Backend | Alta | Desarrollo | Carlon Gaitan y Daniel Loaiza | 10 | En proceso | 00/05/2033 | - | - | Equipo de desarrollo móvil
Sprint 3 | Formulario de Domicilios | Implementar formulario de domicilios con opciones de dirección estandarizada y no | Frontend | Alta | Desarrollo | Carlon Gaitan y Daniel Loaiza | 10 | En proceso | 00/05/2034 | - | - | Equipo de desarrollo móvil
Sprint 3 | Confirmar Compra | Crear sección de Confirmar Compra con detalles de compra y validación | Frontend | Alta | Desarrollo | Carlon Gaitan y Daniel Loaiza | 12 | En proceso | 00/05/2035 | - | - | Equipo de desarrollo móvil
Sprint 3 | Medio de Pago | Implementar selección y visualización del medio de pago | Backend | Media | Desarrollo | Carlon Gaitan y Daniel Loaiza | 6 | En proceso | 00/05/2036 | - | - | Equipo de desarrollo móvil

## Roles
ROLES | ENCARGADO
Producto Owner | Carloa Gaitan
Scrum Master | Carlon Gaitan y Daniel Loaiza
Equipo | Carlon Gaitan y Daniel Loaiza